## Sheet1
Lịch làm việc Ứng dụng Nông sản Online
|  | Nhà sản xuất Ứng dụng: | Đào Xuân Thắng Dương Văn Thiện Nguyễn Mạnh Toàn Nguyễn Thanh Tú | 0165.643.8868 FB: Thắng Xuân Đào 0125.297.0938 - 0165.976.8856 FB: Dương Thiện 0985.042.382 - 0166.456.2169 FB: Sky hb 094.338.4883 FB: Nguyễn Thanh Tú
STT | Giai đoạn | Công việc | Chi tiết Công việc |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tổng thời gian | Ghi chú
1 | Bắt đầu xây dựng Ứng dụng ( 11 ngày ) ( 16/08 - 26/08 ) | Phân tích hệ thống ( 8 ngày ) | Phân tích các chức năng chính, đối tượng người dùng. |  | 16/08/2015 | 23/08/2015 | 8 ngày | Hoàn thành
|  |  | Phác thảo giao diện chính cho Ứng dụng(trên Android). |  | 18/08/2015 | 20/8/2015 | 3 ngày | Hoàn thành
|  |  | Phân tích CSDL. |  | 16/08/2015 | 23/08/2015 | 8 ngày | Hoàn thành
|  | Lập bảng biểu Công việc ( 11 ngày ) | Daily Report. |  | 16/08/2015 | 16/08/2015 | 2h | Hoàn thành
Chia Công việc.
|  |  | Lên Danh sách Công Việc. |  | 23/08/2015 | 26/08/2015 | 4 ngày | Hoàn thành
2 | Phát triển Hệ thống trên nền tảng Android và phần quản trị Web (back-end) ( 26 ngày ) ( 26/08 - 21/09 ) | Tìm hiểu về UI UX sẽ áp dụng vào Ứng dụng trên nền tảng Android ( 5 ngày ) | Tìm hiểu về UI: _ Giao diện thiết kế trên Android. _ Giao diện thiết kế phần Quản trị trên Web. |  | 26/08/2015 | 30/08/2015 | 5 ngày | Có thể sẽ Cập nhật thêm nếu thật sự cần thay đổi về Giao diện Ứng dụng.
|  |  | Tìm hiểu về UX: _ Tìm hiểu mục đích chính của người dùng khi sử dụng Ứng dụng. _ Tìm hiều cách 1 người với nền văn hóa Lúa nước sử dụng Ứng dụng. |  | 26/08/2015 | 30/08/2015 | 5 ngày | Sẽ phải sửa đổi nếu giai đoạn này chưa thật sự Thành công.
|  | Phác thảo UI trên Android và phần back-end trên Web ( 13 ngày ) | Android: _ Hoàn thiện các màn hình chính + Dữ liệu thử nghiệm. Web: _ Hoàn thiện Giao diện phần Quản trị + Dữ liệu Admin. |  | 26/08/2015 | 2015-08-09 | 13 ngày
|  | Xây dựng Dữ liệu thử nghiệm ( 5 ngày ) | Dữ liệu thử nghiệm: _ Yêu cầu độ chính xác cao. _ Thông tin các Trường đầy đủ. |  | 26/08/2015 | 30/08/2015 | 5 ngày
|  | Xây dựng Chi tiết Chức năng trên Adroid ( 16 ngày ) | Hoàn thiện Chi tiết các chức năng chính trên Android: _ Tin tức: xem / chia sẻ / lưu được tin tức. _ Sản phẩm: cập nhật giá sản phẩm/ theo dõi được giá sản phẩm. _ Mẹo vặt: hiển thị hình ảnh, nội dung dễ xem, tránh gây rối mắt _ Rao vặt: xem / đăng được tin rao vặt về Nông sản _ Nhà nông làm giàu: (?) xem / lưu / chia sẻ được các tin làm giàu. _ Cài đặt: đăng nhập, đăng xuất, chỉnh sửa được thông tin người dùng. |  | 30/08/2015 | 15/09/2015 | 16 ngày
|  | Hoàn thiện phần Back-end trên Web ( 8 ngày ) | Yêu cầu: _ Đăng nhập/ đăng xuất. _ Lưu Session. _ Tính năng "Quên mật khẩu". _ Đăng kí tài khoản( có xác nhận Đăng kí). |  | 30/08/2015 | 2015-08-09 | 8 ngày
|  | Kiểm duyệt ( 7 ngày ) | Android: _ Chạy thử trên nhiều phiên bản Android khác nhau. _ Sửa lỗi phát sinh(nếu có). _ Hoàn thiện các chức năng chưa xong. Web: _ Sửa lỗi phát sinh(nếu có). |  | 15/09/2015 | 21/09/2015 | 7 ngày
3 | Xây dựng Giao diện chính trên nền tảng Web | Bổ sung sau khi phiên bản trên Android được hoàn thiện ( sau khi Kiểm Duyệt )